**EAGLE-TOGO**

**Wildlife Law Enforcement**

Intensification des investigations et suivi administratif et juridique des dossiers en cours

Sommaire

[Points Principaux 3](#_Toc495125177)

[1. Investigations 3](#_Toc495125178)

[2. Opérations 4](#_Toc495125179)

[3. Légal 4](#_Toc495125180)

[4. Média 5](#_Toc495125181)

[5. Management 7](#_Toc495125182)

[6. Relations extérieures 8](#_Toc495125183)

[7. Conclusion 9](#_Toc495125184)

# Points Principaux

* Onze missions d’investigations effectuées et sept cibles identifiées ;
* Aucune opération d’arrestation réalisée ;
* Suivi du dossier d’enregistrement d’EAGLE-Togo ;
* Suivi du dossier d’accord de collaboration entre EAGLE-Togo et le MERF ;
* Amélioration de la comptabilité et les méthodes de travail du projet ;
* Rencontre avec différents acteurs en charge de l’application de la loi.

# 1. Investigations

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’investigations menées | 11 |
| Investigations ayant abouti à une opération | 00 |
| Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci | 07 |

Durant le mois d’avril 2018, le département des investigations a mené onze enquêtes et identifié sept trafiquants dans les préfectures de Sotouboua, Kozah, Tchaoudjo, Tône, Lacs, Tchamba, Golfe et Agoè. Cependant, de toutes ces pistes, aucune n’a conduit à la réalisation d’une opération. Néanmoins, trois bonnes pistes ont été identifiées et pourraient conduire à des opérations. Trois tentatives d’opérations n’ont pu aboutir. Les cibles sont très prudentes et ne veulent pas se déplacer avec les produits.

# 2. Opérations

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’opérations réalisées | 00 |
| Nombre de trafiquants arrêtés | 00 |
| Nombre de trafiquants en fuite | 00 |

Il n’y a pas eu d’opération ou d’arrestation en avril 2018, nonobstant la diminution des contestations sociopolitiques dans le pays. Toutefois, nous enregistrons d’intéressantes pistes dont le suivi se fait de façon régulière.

Le coordinateur est venu coordonner 3 opérations en avril, qui n’ont pas abouties.

# 3. Légal

Le mois d’avril 2018 a connu les activités suivantes :

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de suivi d’audience) | 00 |
| Nombre de trafiquants derrière les barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) | 01  A la prison civile de d’Aného |
| Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci | 03 |

Ce mois-ci, le département juridique a également effectué les tâches suivantes :

1. Suivi juridique des cas devant les tribunaux ;
2. Mise à jour des bases de données et documents juridiques ;
3. Poursuite de l’élaboration d’un document sur les espèces protégées au Togo.
4. Rencontre avec les autorités à Sokodé, Kara et Dapaong.

# Média

*Indicateurs*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de pièces médiatiques : 43 | | | |
| Pièces télévision | Pièces presse radio | Pièces presse Internet | Pièces presse écrite |
| 00 | 06 | 22 | 15 |

Courant d’avril 2018, quarante-trois pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été produites par les médias nationaux et internationaux.

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques :

https://www.dropbox.com/s/faiks6ncqizc38v/chronique%20468.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xu0bd9dqqwzimrx/le%20correcteur%20811.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/k1d9x6k7ep9u6ac/libert%C3%A9%202649.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pktn8i9565onp4o/perroquet%20387.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4v4a8ga19547icf/bulletin%20frc%20422%20dunenyo.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ccg16ojc98k1trx/entretien%20ewe%2012%2045.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2o1992ik1daluzh/entretien%2011%2022%20itiessi%20%20frcs.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/23cqr2wzk8qfnlu/bulletin%20fr%20450.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dyg29dssiduvh6h/entretien%20ewe%20itiessi%2011%2002.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dyg29dssiduvh6h/entretien%20ewe%20itiessi%2011%2002.m3u?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hog2jx3q1z4ker5/le%20lib%C3%A9ral%20351.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/92hxihx4lw5iriw/le%20correcteur%20814.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/o3zz70coog29ptp/l%27Alternative%20823.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/inrtogx3rtp20m7/forum%20de%20la%20semaine%202499.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/z2ejsi8tktiynn0/combat%20du%20peuple%20964.jpeg?dl=0

http://www.togoenmarche.com/production-du-charbon-de-bois-source-de-desertification-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

http://afrique-news.info/production-du-charbon-de-bois-un-danger-pour-le-parc-de-la-keran/

http://aspamnews.com/production-du-charbon-de-bois-source-d-une-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la.html

https://www.ladepechedabidjan.info/TOGO-Production-du-charbon-de-bois-source-d-une-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-Keran\_a25540.html

https://regardafrique.com/environnement/production-du-charbon-de-bois-source-dune-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

https://www.vivafrik.com/2018/04/23/togo-la-production-du-charbon-de-bois-source-de-desertification-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran-a17013.html

https://actusen.sn/production-du-charbon-de-boissource-dune-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

https://aminata.com/production-du-charbon-de-bois-source-dune-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

https://www.alwihdainfo.com/Production-du-charbon-de-bois-source-d-une-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-Keran\_a63145.html

http://www.lomebougeinfo.com/lome/?p=8147

https://www.dropbox.com/s/z25d17wru6us9pd/canard%20ind%C3%A9pendant%20782.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/4ns9p0w1cd15315/vision%20d%27afrique%2000140.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ksk3wpmfhbfqnk4/togo%20presse%2010275.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tivrebke4ioqkog/nouvelle%20opinion%20572.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/7e3zvxmxdjjdhxx/libert%C3%A9%202661.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5tmcud9s0svdpzp/magazine.jpeg?dl=0

http://loeildafrique.over-blog.com/2018/04/production-du-charbon-de-bois-source-d-une-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran.html

http://bemato.info/item-145429-production-du-charbon-de-bois-source-d-u

https://www.wakatsera.com/togo-production-du-charbon-de-bois-source-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

http://www.ivorian.net/actualites/?p=13208

http://libreopinionguinee.com/production-du-charbon-de-bois-source-dune-desertification-avancee-et-de-destruction-du-parc-de-la-keran/

http://www.focusguinee.info/news\_fiche.php?id=11866

http://www.abc24.net/desertification-avancee-destruction-parc-de-keran-production-charbon-de-bois-cause-principale/

http://lejour.info/index.php?option=com\_content&view=article&id=9856:2018-04-24-22-26-08&catid=7:environnement&Itemid=6

http://laverte.info/archives/1876

https://www.afrique-sur7.fr/391926-togo-parc-keran-production-charbon

http://news.alome.com/h/109015.html

http://www.emergence-togo.com/production-du-charbon-de-bois

# Management

**Indicateurs**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de coordinateur recruté | 00 |
| Nombre de juriste en test | 00 |
| Nombre de media en test | 00 |
| Nombre d’enquêteur en test | 01 |
| Nombre de comptable en test | 00 |
| Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, agents des parcs …) | 00 |
| Nombre de formations internes (activistes du réseau EAGLE en mission dans le projet) | 00 |

Le département management a coordonné les activités de tous les départements et a accueilli Danielle MBUI, la responsable financière du réseau EAGLE. Cette dernière a participé activement à améliorer les activités du personnel et recruter un comptable pour le projet.

Le coordinateur est venu également au mois d’avril pour une mission de courte durée.

La coordination a également coordonné les investigations, suivi les dossiers d’Accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo et d’enregistrement au Ministère de l’Administration Territoriale, et rencontré les acteurs d’application de la loi.

Enfin, Jean-Claude VIGNOLI est arrivé à la fin avril en vue d’améliorer les méthodes de travail du projet.

# Relations extérieures

**Indicateurs :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de rencontres** | | **12** | |
| Prise de contact pour demande de collaboration/soutien | Suivi d’accord de collaboration | Ratification de collaboration | Collaboration sur affaires/formations en cours |
| 07 | 03 | 00 | 02 |

En vue d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et les acteurs d’application de la loi, quelques partenaires techniques ont été rencontrés. Il s’agit de :

1.- L’avocat ;

2.- Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières;

3.- Poursuite de l’élaboration d’un document sur les espèces protégées au Togo.

4.- Rencontre avec les autorités à Sokodé, Kara et Dapaong.

5.- Rencontre avec l'OPJ KOWOU de la Brigade Anticriminelle du Commissariat central de la ville de Kara

6.- Rencontre avec le Commissaire N'DRI de la Police centrale de la ville de KARA

7.- Rencontre avec le Capitaine EFABO, (Commandant de la partie centrale et septentrionale du Togo) de l'Agence Nationale des Renseignements (ANR) et l'Adjudant-Chef le Commandant de la Brigade routière de la Gendarmerie de Kara, AMEDOME

8.- Contact téléphonique avec M. BIGALABOU, Premier substitut du Procureur du Tribunal de Kara

9.- Rencontre avec M. AFFO, Directeur régional de l'environnement

10.- Rencontre avec le Charge de poste de police (Poste frontalier de Kemerida) et le chef de poste de control Immigration

11.- Rencontre avec M. LARE, agent des eaux et forêts de la Direction régionale de l'environnement de la Région des Savanes

12.- Contact téléphonique avec M. KOUROUM, Procureur du Tribunal de Dapaong

# Conclusion

Le mois d’avril 2018 a été pauvre en évènements du fait des manifestations politiques dans tout le pays. Les forces de l’ordre et de sécurité étant pris par les opérations de maintien de l’ordre, le projet n’a pu effectuer aucune opération d’arrestation. Toutefois, le département investigations a effectué onze enquêtes et identifié sept trafiquants. Des pistes intéressantes ont été identifiées et des produits mêmes vu.

Il y a également eu des entretiens avec quelques partenaires, notamment avec le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales pour le dossier d’enregistrement, et avec des Responsables de la Division juridique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine, au sujet des démarches administratives pour l’installation d’EAGLE-Togo en qualité d’ONG Internationale.

Quarante-trois pièces médiatiques ont été publiées dans la presse nationale et internationale. Le département juridique a fait un suivi juridique des cas devant les tribunaux.

La coordination a tout de même organisé et suivi les investigateurs dans leurs déplacements sur le terrain. Elle (la coordination) a également suivi le dossier d’enregistrement de EAGLE-Togo et celui relatif à l’accord de collaboration avec le MERF.