**EAGLE-TOGO**

**Wildlife Law Enforcement**

Intensification des investigations et suivi administratif et juridique des dossiers en cours

Sommaire

[Points Principaux 3](#_Toc495125177)

[1. Investigations 3](#_Toc495125178)

[2. Opérations 4](#_Toc495125179)

[3. Légal 4](#_Toc495125180)

[4. Média 5](#_Toc495125181)

[5. Management 7](#_Toc495125182)

[6. Relations extérieures 8](#_Toc495125183)

[7. Conclusion 9](#_Toc495125184)

# Points Principaux

* Trois (03) missions d’investigations effectuées et six (06) cibles identifiées ;
* Aucune opération d’arrestation réalisée ;
* Suivi du dossier d’enregistrement d’EAGLE-Togo ;
* Suivi du dossier d’accord de collaboration entre EAGLE-Togo et le MERF ;
* Rencontre avec différents acteurs en charge de l’application de la loi.

# 1. Investigations

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’investigations menées | 03 |
| Investigations ayant abouti à une opération | 00 |
| Nombre de trafiquants identifiés ce mois-ci | 06 |

Au total, trois (03) enquêtes ont été réalisées du 1er au 14 décembre, toutes réalisées dans la préfecture de Blitta.

En effet, du 1er au 14 décembre 2017, le Département des investigations a mené 03 enquêtes et identifié 06 trafiquants et dans une seule préfecture, celle de Blitta. Cependant, aucune de ces pistes n’a conduit à la réalisation d’une opération.

# 2. Opérations

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre d’opérations réalisées | 00 |
| Nombre de trafiquants arrêtés | 00 |
| Nombre de trafiquants en fuite | 00 |

La première moitié du mois de décembre 2017 a été vierge. Il n’y a pas eu d’opération d’arrestation compte tenu de la situation sociopolitique dans le pays et du temps disponible (14 jours de travail) puisque les congés de fin d’année sont prévus pour ce 15 décembre.

# 3. Légal

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de suivi d’audience (préciser le lieu et raison) | 00 |
| Nombre de trafiquants derrière les barreaux ce mois-ci (préciser le lieu) | 02  A la prison civile de Lomé |
| Nombre de trafiquants en attente de procès ce mois-ci | 03 |

Ce mois-ci, le département juridique a également effectué les taches suivantes :

1. Suivi juridique des cas devant les tribunaux ;
2. Mise à jour des bases de données juridiques

# Média

*Indicateurs*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de pièces médiatiques : 120 | | | |
| Pièces télévision | Pièces presse radio | Pièces presse Internet | Pièces presse écrite |
| 0 | 56 | 07 | 10 |

Courant Décembre 2017, soixante-treize (73) pièces médiatiques relatives aux résultats du projet ont été produites par les médias nationaux et internationaux.

Ci-dessous les liens des pièces médiatiques :

https://www.dropbox.com/s/rlemedezfyjmayu/togomatin%20238.jpeg?dl=0

https://togotimes.info/index.php/societe/item/146-un-couple-de-trafiquants-de-tortue-marine-condamne-a-une-peine-de-6-mois-d-emprisonnement-ferme

http://aspamnews.com/two-traffickers-of-skin-of-pythons-sentenced-to-24-months-in-prison-including-14-conditional.html?var\_mode=calcul

https://togotimes.info/index.php/societe/item/135-togo-24-mois-de-prison-dont-14-avec-sursis-contre-deux-trafiquants-de-peaux-de-python-royaux

http://www.leredacteurlibre.info/new/developpement-durable/331-deux-trafiquants-de-peaux-de-pythons-royaux-condamnes-a-24-mois-de-prison-dont-14-avec-sursis

http://www.africain.info/news=1581048

https://www.illicit-trade.com/fr/2017/11/togo-trafic-peaux-pythons/

https://www.dropbox.com/s/zal236mrbslor21/l%27audience%20tortue%20marine%200012.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/fuid8dkxw9e78uu/tortue%20actuexpress%20471.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/u6f4ebja3ax9kcl/La%20d%C3%A9p%C3%AAche%20888%20ivory%20english.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/q7ma1mb8bddb6vm/le%20nouvelliste%2000006.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/53aqyyspl9oa93d/l%27audience%200012.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/p338pkf9pdtu180/Fraternit%C3%A9%20251%20du%20premier%20d%C3%A9cembre.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xlv0tm94ii86t0b/actue%20express%20417.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/chom5a0pmvt1b6n/Dounia%20le%20monde%20574.jpeg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lz15w0oznrcto9q/focus%20info%20193.jpeg?dl=0

https://togotimes.info/index.php/culture/item/138-togo-un-ex-marin-arrete-en-possession-de-4-pointes-d-ivoire-dont-un-sculpte-defere-a-la-prison-civile-de-lome

https://www.dropbox.com/s/np90cg85z99dzsz/virgo%20potens%20214%20journal%20frcs.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hc6wue9dxe6d0ii/virgo%20potens%20140%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/n08a1gl6uy242k1/virgo%20potens%2011%2003%20frs%20entretien.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/qcv7mfm0irzlt4t/virgo%20potens%201256%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/poefahpr7t4z6ei/moisson%20finale%207%2021%20francs.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tvz9hvqc05p7s6r/moisson%20finale%207%2032%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/krqqtu4kdxbzzjq/moisson%20finale%201557%20frs.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hugfltvn4i3fo57/moison%20finale%201510%20ewe%20moisson%20finale.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/n8b1fo2cvc2mw7t/radio%20novisi%20fm%20301%20frcs%20journal.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2cr9e79nwt3ag7g/radio%20novissi%20428%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/sx8m45tn1rjcv6z/1023%20novisi%20fm%20entretien%20fr%C3%A7s.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/tef563fvdgqbhsl/1151%20novisi%20fm%20entretien%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ai4abt0eo2c7tga/excessior%20449%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/vhtv4gfqt2yup21/exccessior%20340%20excessior%20fr.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dkbasfotuayn2wz/entretien%20fr%202011%20excessior.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bag8dh8wa1pbf39/ewe%201404%20excessior.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/30mq85uhi5gddgo/radio%20tabala%20journal%20frcs%20120.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rhavqve9oexarsm/tabala%201mnt%20jrn%20kaby%C3%A8.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/wj2rl52vb8toniu/615%20bulletin%20d%27info%20tabala.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1onuqmq8fcim4f1/entretien%20kabye%20tabal%201143.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dtqqcx5khbn30v1/entretien%20frcs%20tabala1055.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hl10nl41r0g3d8r/journal%20frcs%20102.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/bbbp4chidy50sku/journal%20kabye%20132.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/3co7m2eqbdby289/bulletin%20d%27info%20706.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/eczc18omkoxxj66/entretien%20kabye%201143.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/5u7me1za4rdrtsa/entretien%20frcs%201145.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/c1pmi01g0uk737o/radio%20plan%C3%A8te%20plus%20journal%20frcs%20125.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/3se8ttqr17o2uh2/radio%20plan%C3%A8te%20plus%20journal%20ewe%20225.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/nr4pq4zlo1alsgv/radio%20plan%C3%A8te%20plus%20bulletin%207%2002.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1mb0fqcoxxujex2/radio%20planete%20plus%20entretien%20ewe%2014%2020.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/evhkbuunohbfu8e/radio%20plan%C3%A8te%20plus%20entretien%20frcs%2013%2020.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/on4jjdzdtmb9r43/frc%20235.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/nd7h11m4eovs2g2/journal%20ewe%20203.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/jzo0a3stc8vdarh/radio%20la%20paix%207%2026%20bulletin%20d%27information.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/m9s4d2f4wuvvwjd/entretien%20fr%C3%A7s%201147.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hf2y6ng1idkdsek/entretien%20ewe%2012%2026.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/wl8798lronbbxfs/journal%20fr%C3%A7a%20241.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/mms1axwi4ocunr3/ewe%20vo%20frcs%20journal%20135.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/6ttxspf2j330n0j/voix%20de%20vo%20journal%20frcs%20709.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/dz96687x4qr3mti/voix%20de%20vo%20emission%201034.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hs7jrg21rtkynbo/voix%20de%20vo%201112%20%C3%A9mission%20Ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/o4ib64zgc0suobx/rvp%20150%20frcs.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ld7u42enlxmxtsm/rvp%20246%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/keyf8npnwj3fr1t/rvp%20bulletin%20d%27info%20647.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/gr4ynhh1hg22rgh/rvp%20entretien%201109%20frs.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/gu4y28f05xtrni9/rvp10%2021%20entretien%20ewe.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cxf1h0egkrsfog5/Radio%20Azur%20FM%20jrnl%20fr%C3%A7s%202%2056.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/naa2v7z3a5giktc/Radio%20Azur%20FM%20jrnl%20ewe%20256.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/z8kvezdxxlvh1h0/radio%20azur%20bulletin%20d%27info%20705.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/cx041uxohmib4xb/radio%20azur%20fm%20entretien%20ewe%2013%2056.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/k6vwptql5mtuhp4/radio%20azur%20entreieten%20frcs%2019%2024.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/kxjpn5squljrbz2/radio%20citadelle%20journal%20fran%C3%A7ais%20135.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/q8j4e1zjsbtyfby/radio%20citadelle%20journal%20ewe%201%2055.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/f996pgx1fbkkbbg/radio%20citadelle%20de%20vo%207%2005%20bulletin%20d%27info.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/j3h4dflrw051l1m/radio%20citadelle%20de%20vo%20entretien%20fran%C3%A7aise%2011%2037.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/1wrgnididbd8nbb/entretien%20radio%20citadelle%2011%2015.xspf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/enfg1zeei491t6s/faits%20et%20chiffres.jpg?dl=0

# Management

**Indicateurs :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de coordinateur recruté | 00 |
| Nombre de juriste en test | 00 |
| Nombre de media en test | 00 |
| Nombre d’enquêteur en test | 01 |
| Nombre de comptable en test | 00 |
| Nombre de formations dispensées à l’extérieur (police, agents des parcs …) | 00 |
| Nombre de formations internes (activistes du réseau EAGLE en mission dans le projet) | 00 |

Le département management a coordonné les activités de tous les départements.

La coordination a également coordonné les investigations, suivi les dossiers d’Accord de collaboration entre le MERF et EAGLE-Togo et d’enregistrement au Ministère de l’Administration Territoriale, et rencontré les acteurs d’application de la loi.

# Relations extérieures

**Indicateurs :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de rencontres** | | **03** | |
| Prise de contact pour demande de collaboration/soutien | Suivi d’accord de collaboration | Ratification de collaboration | Collaboration sur affaires/formations en cours |
| 00 | 1 | 0 | 2 |

En vue d’établir et/ou de renforcer les relations avec les autorités et les acteurs d’application de la loi, quelques partenaires techniques ont été rencontrés. Il s’agit de :

1-L’avocat ;

2- l’OTR ;

3- Entretien avec le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales pour le dossier d’enregistrement.

# Conclusion

La première moitié du mois de décembre 2017 a été pauvre en évènements du fait des manifestations politiques dans tout le pays. Les forces de l’ordre et de sécurité étant pris par les opérations de maintien de l’ordre, le projet n’a pu effectuer aucune opération d’arrestation. Toutefois, le département investigations a effectué trois (03) enquêtes et identifié six (06) trafiquants.

L’équipe juridique a effectué des visites de prison et suivi les cas en cours devant les tribunaux.

Soixante-treize (73) pièces médiatiques ont été publiées dans la presse nationale et internationale.

La coordination a tout de même organisé et suivi les investigateurs dans leurs déplacements sur le terrain. Elle (la coordination) a également suivi le dossier d’enregistrement de EAGLE-Togo et celui relatif à l’accord de collaboration avec le MERF.